Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Развитие  и укрепление материально технической базы муниципального образования  «Нагольненский  сельсовет»  Пристенского района Курской области на 2017-2020 годы» за 2018 год.

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |
| I | - укрепление материально-технической базы Администрации Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области ; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - повышение эффективности системы муниципального управления; - оснащение компьютерной техникой, программным и материально-техническим обеспечением учреждений муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области; | Тыс. руб. | 5,0, | 0 | -5 | -100 | отсутствие заявок |
| 1.2 | организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЗА 2018 ГОД | Тыс. руб | 5,0, | 0 | -5 | -100 |  |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова

Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нагольненского сельсовета  Пристенского района Курской области на 2018- 2020 годы» за 2018 год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель : - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи: разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; улучшение материально-технической базы Добровольной пожарной дружины муниципального образования; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; согласование перечня объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс. руб. | 48,468 | 47,494 | -0,974 | -2,1 |  |
|  | ИТОГО ЗА 2018 ГОД | Тыс. руб | 48,468 | 47,494 | -0,974 | -2,1 |  |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова

Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы»  за 2018 год.

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель I Развитие культурного потенциала муниципального образования «Нагольненский сельсовет» на основе совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Управление муниципальной программой и обеспечение целевой реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2015- 2017» | Тыс. руб. | 1773,082 | 1720,715 | -52,367 | -3,0 | Отсутствие заявок на финансирование |
|  | ИТОГО ЗА 2018 ГОД | Тыс. руб | 1773,082 | 1720,715 | -52,367 | -3,0 |  |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова

Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области на 2014 - 2020 годы"  за 2018 год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель I Обеспечение коммунальными услугами граждан Нагольненского сельсовета. |  | 260,0 | 228,37 | -31,63 | - 12,2 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЗА 2018 ГОД | Тыс. руб | 260,0 | 228,37 | -31,63 | - 12,2 | Отсутствие заявок на финансирование |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова

Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на период 2011 – 2015 годов и на перспективу  до 2020 года»  за 2018 год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель I Энергосберегающие мероприятия (Замена оконных блоков на пластиковые, замена ламп накаливания на энергоэффективные, уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов) | Тыс. руб | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО ЗА 2018 ГОД | Тыс. руб | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова

Оценка эффективности реализации

Муниципальной   программы «Профилактика правонарушений в  муниципальном образовании «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018 – 2020 годы» за 2018 год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель: - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Нагольненского сельсовета Пристенского района; совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Нагольненского сельсовета Пристенского района; устранение причин и условий, порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - | Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач: повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции; активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нагольненского сельсовета Пристенского района в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности; | Тыс. руб. | 61,477 | 56,477 | -5,0 | - 8 |  |
|  | предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности; профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы; совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией; формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова

Оценка эффективности реализации

целевой программы " Развитие    малого    и    среднего предпринимательства  на  территории  Нагольненского сельсовета   Пристенского   района Курской области на 2016 - 2018 годы ". за 2018 год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы |  | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) |  | Причины недостижения запланированных значений |  |
| I | Цель: - содействие развитию благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - оптимизация системы поддержки предпринимательства; - содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Нагольненский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи :; - обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов; - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; - реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО ЗА 2016 ГОД | Тыс. руб | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |

Зам.главы администрации Нагольненского сельсовета                                                       Л.П. Рыженкова